(1) Nhiệm vụ 1: Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity tham khảo

- Velocity tham khảo: 16 SP.

- Ghi cách tính và cách dùng: Tính bằng trung bình cộng số SP hoàn thành của 3 Sprint trước (15 + 16 + 17) / 3 = 16. Dùng Velocity để làm mức trần dự báo số lượng Story Point tối đa nhóm có thể nhận trong Sprint này.

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 |

Nhận xét:

Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức tối đa 200 giờ do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sẽ dùng Velocity (16 SP) để giới hạn tổng khối lượng PBI chọn vào Sprint, đồng thời dùng Capacity (190 giờ) để kiểm tra chéo xem tổng thời gian ước lượng của các Task chi tiết có nằm trong khả năng làm việc thực tế hay không.

(2) Nhiệm vụ 2: Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Cung cấp cho người dùng khả năng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra khung giờ trống và đặt trước vị trí thành công để đảm bảo luôn có chỗ khi đến sạc xe.

(3) Nhiệm vụ 3: Lập Sprint Backlog

Bảng chọn PBI

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là giá trị cốt lõi của Sprint Goal (đặt chỗ). Tổng 3 PBI đầu (11 SP) vẫn nằm trong khả năng dự báo của Velocity (16 SP). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa được chốt (thiếu Acceptance Criteria), PBI chưa đạt tiêu chí "Ready" để đưa vào Sprint. Nếu nhận thêm sẽ vượt ngưỡng 16 SP. |

- Tổng SP đã chọn: 11 SP (Mức dự báo, không phải cam kết)

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện frontend form đặt lịch (chọn trạm, khung giờ, loại xe). | Màn hình đặt chỗ trên ứng dụng hiển thị đầy đủ trường nhập liệu. | 12 |
| 2 | Viết API backend xử lý đặt chỗ (kiểm tra trùng lặp lịch, lưu database, sinh mã xác nhận). | API hoạt động đúng logic, trả về mã xác nhận khi lịch hợp lệ, từ chối khi trùng. | 18 |

(4) Nhiệm vụ 4: Phân tích Burndown Chart

- So sánh và nhận diện rủi ro:

Từ ngày 3 đến ngày 7, đường thực tế đi ngang và chững lại ở mức 8 SP, cao hơn rất nhiều so với đường lý tưởng (đến ngày 7 lý tưởng chỉ còn 2,2 SP). Dấu hiệu bất thường này cho thấy công việc đang bị kẹt (bottleneck), không có PBI nào được hoàn thành (Done) trong 4 ngày liên tiếp, tạo rủi ro lớn không kịp bàn giao phần việc 8 SP còn lại khi Sprint sắp kết thúc.

- Đề xuất hành động tại Daily Scrum ngày 7:

Nhóm cần ngừng bắt tay vào các Task mới và tập trung toàn lực (swarming) vào kiểm thử hoặc fix bug cho các PBI đang làm dở để dứt điểm chúng thành "Done". Nếu có công việc đang bị block bởi rào cản kỹ thuật hay nghiệp vụ, cần nêu rõ để Scrum Master hỗ trợ giải quyết ngay lập tức trong ngày.